彩迅工业（中山）有限公司

# 说明书、遥控器、能效贴纸 AI 检测项目

# 工作说明书（SOW）

2026年02月12日

| 版次 | 日期 | 编制 | 校对 | 审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V.1 | 20260212 | 周昌林 |  |  |

目录

说明书、遥控器、能效贴纸 AI 检测项目	1

工作说明书（SOW）	1

1. 前言	3

1.1 概述	3

1.2 项目背景	3

2. 定义和术语	3

3. 项目范围	3

3.1 组织范围	3

3.2 项目组成	3

3.2.1 主要硬件部分	4

3.2.2 主要软件部分	4

3.3 需求范围	5

3.3.1 功能需求	5

3.3.2 技术指标	5

3.4 接口范围	6

4. 实施策略	6

4.1 项目阶段	6

4.2 进度计划	7

5. 交付物清单	7

6. 验收标准	8

7. 维保服务	9

7.1 服务内容	9

7.2 服务标准	9

8. 培训计划	10

9. 变更控制	10

9.1 变更流程	10

9.2 争议解决	10

10. 附件	11

- 前言

- 概述

本项目工作说明书是 [彩迅工业（中山）有限公司]（以下简称 “甲方”）与 [供应商]（以下简称 “乙方”）为确保 “说明书、遥控器、能效贴纸 AI 检测项目” 顺利开发实施而编制，本工作说明书随主合同签署同时生效。

本 SOW 定义了甲乙双方在项目实施中的具体开发范围、任务、资源计划、实施计划及交付项，旨在通过 AI 视觉检测技术实现说明书、遥控器、能效贴纸三类附件的自动化质检，替代人工比对，提升检测效率与精度，确保项目顺利完成。如与其他协议或约定存在差异，以本 SOW 为准，本 SOW 将作为项目执行过程控制和管理的指导文件。

- 项目背景

随着制造业的快速发展和市场竞争的加剧，提高制造运营效率、降低生产成本、优化资源配置已成为企业持续发展的关键。当前甲方三类产品附件（说明书、遥控器、能效贴纸）的质检依赖人工手动比对，存在效率低、精度差、风险高、成本高的核心痛点，且随着产品品类扩张与产量提升，人工质检已难以适配业务需求。引入 AI 视觉检测技术实现三类附件的全维度、标准化检测，成为提升产品质量、降低运营成本、增强核心竞争力的关键举措。

- 定义和术语

- 甲方：彩迅工业（中山）有限公司（以下简称 “甲方”）

- 乙方：供应商（以下简称 “乙方”）

- 项目：说明书、遥控器、能效贴纸 AI 检测项目（以下简称 “AI 检测项目”）

- 多模态大模型：采用视觉 - 语言融合技术，适配 “图像 + 文本 + 条码” 多维度检测场景的 AI 模型

- 私有化部署：模型与数据均部署于甲方内网服务器，无外部数据交互的部署模式

- 少样本适配：仅需 5-10 组标准样本即可完成新附件类型检测适配的技术能力

- 项目范围

- 组织范围

彩迅工业（中山）有限公司22条拉对应的22个QA工位,IQC工位5个。

- 项目组成

- 主要硬件部分

| 设备类型 | 规格参数 |
| --- | --- |
| 工业平板 | 11-12 英寸屏；后置广角摄像头（>110°FOV，8MP 以上）；支持安卓 / Windows 系统；具备 USB 接口（连接脚踏）、以太网 / 无线网络功能；参考型号：HUAWEI MatePad Pro 12.2、Samsung Galaxy Tab S10+、iPad Pro 12.9 |
| 控制支架 | 含升降支架、作业台面、面光源、IO 控制卡、报警灯 / 小音箱、脚踏开关 |
| 服务器 | CPU：Intel® Core™ i7-10700K；GPU：单张 NVIDIA RTX 4090；内存：128G；硬盘：500G 固态 + 2T 机械；电源：1400W；用途：模型训练、推理运算、数据存储（3-5 工位共用 1 台） |

- 主要软件部分

| 模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 算法引擎 | 视觉 - 语言多模态大模型（定向微调）+ OCR模型 + 传统算法（模板匹配 / 特征点提取等）；支持图像预处理（去噪、畸变矫正、反光消除等） |
| 数据管理 | 检测数据履历追溯、汇总分析、报表生成与多格式导出；本地数据存储≥300 天；支持按工位 / 时间 / 样品类型 / 订单等维度查询 |
| 报警系统 | 企业微信实时推送 NG 异常信息，每日固定时间发送汇总信息；支持语音报警、指示灯提示；可配置合格率预警阈值 |
| 模型管理 | 支持模型增量训练、少样本适配、版本管理与回滚；内置模型运行监控面板；本地私有化部署（禁止外部云服务） |
| 权限管理 | 多级角色权限分配（操作工 / 质检主管 / 系统管理员）；操作日志审计；数据传输与存储加密 |
| 扩展功能 | 支持新样品类型自定义添加；检测阈值灵活配置；不良品闭环处理（关联返工工单与仓储系统）；离线工作与数据同步 |

- 需求范围

- 功能需求

| 视觉项目 | 检测内容 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 说明书 | 文字内容 / 排版、页码、图案 / Logo、位置布局；多语言文本（中 / 英 / 俄 / 韩 / 西班牙文等） | 文字识别准确率≥99.8%；精准识别缺字 / 错字 / 排版偏移；支持多页扫描与比对，单页检测≤5 秒 |
| 遥控器 | 按键布局、丝印内容 / 颜色 / 尺寸、Logo、位置参数；品牌 / 型号一致性 | 尺寸测量误差≤±0.1mm；精准识别按键文字错误、图案缺失 / 变形；检测≤3 秒 / 件 |
| 能效贴纸 | 文字 / 规格参数（功率 / 序列号等）、颜色 / 等级、二维码 / 一维码、尺寸 / 印刷质量 | 二维码可正常扫描；精准识别等级错误、功率错误、图形缺失；检测≤3 秒 / 件 |
| 通用功能 | 支持实物图与标准美工图 / OK 图片比对；自动标注差异位置与问题类型；支持人工复判；离线检测与数据同步 | 差异标注准确率≥99.5%；离线缓存容量≥10GB；网络恢复后数据自动同步 |

- 技术指标

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 检测精度 | 整体检测准确率≥99.5%，漏检率≤0.5%，误判率≤0.3%；尺寸测量误差≤±0.1mm |
| 检测速度 | 遥控器 / 能效贴纸≤3 秒 / 件；说明书≤5 秒 / 张；单工位日均吞吐量≥1000 件 |
| 系统性能 | 连续运行 72 小时无故障；系统可用性≥99.9%（非计划停机≤4 小时 / 年）；CPU 利用率≤80%，内存泄漏≤5MB / 天 |
| 数据存储 | 支持 SQL/CSV/Excel/PDF 格式导出；数据保存周期≥300 天；本地加密缓存≥10GB |
| 适配能力 | 持 5-10 组样本快速适配新附件类型；1 个工作日内完成新类型检测配置；兼容 Windows / 安卓操作系统 |
| 扩展能力 | 支持自定义添加检测规则与样品类型；无需额外开发即可扩展检测维度 |
| 操作体验 | 界面可视化、易理解；操作工无需专业技术背景，快速上手；无效检测场景（图像模糊 / 光照异常）自动提示 |

- 接口范围

| 系统 | 接口类型 | 数据交互内容 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOM/PLM 系统 | REST API | 获取工单信息；上传检测结果、合格率数据、不良类型统计、标准美工图获取 | 实时 |
| 企业微信 | Webhook | 推送 NG 异常信息、每日检测汇总；接收预警通知 | 事件触发 |
| 服务器 | SFTP/FTP | 不良品位置标记、处理状态同步 | 每日凌晨 |

- 实施策略

- 项目阶段

| 阶段 | 关键任务 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 需求确认、硬件采购、美工图 / 历史质检数据收集、算法预训练 | 项目计划、硬件清单、需求确认文档 | 需求文档签字确认；硬件到货验收合格；训练数据准备完成 |
| 开发阶段 | 系统集成、算法优化、软件功能开发、测试用例设计 | 功能测试报告、用户手册、系统架构设计文档 | 单元测试通过率 100%；压力测试满足日均吞吐量要求；核心功能达标 |
| 试运行阶段 | 现场硬件部署、系统联调、参数校准、人员培训 | 试运行报告、SOP 文档、培训记录 | 连续 72 小时无故障；人员考核合格率≥95%；检测准确率≥99.5% |
| 验收阶段 | 功能完整性验证、数据准确性核对、文档移交、性能测试 | 验收报告、源代码及文档、最终检测报告 | 覆盖所有功能需求；检测准确率≥99.5%；文档完整性 100% |

- 进度计划

| 里程碑 | 时间节点 | 负责人 | 依赖条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动 | 合同签署 + 15 天 | 项目经理 | 合同签署 |
| 硬件安装完成 | 合同签署 + 30 天 | 硬件工程师 | 场地准备完成；硬件到货 |
| 算法训练完成 | 合同签署 + 45 天 | 算法工程师 | 训练数据准备完成；硬件部署到位 |
| 系统试运行 | 合同签署 + 60 天 | 测试工程师 | 开发完成；培训完成 |
| 最终验收 | 合同签署 + 90 天 | 甲方代表 | 所有交付物提交 |

- 交付物清单

| 序号 | 阶段 | 交付物名称 | 说明 | 确认方式 | 提交形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发阶段 | 系统架构设计文档 | 含硬件部署图、软件模块划分、接口设计 | 甲方书面确认 | PDF+PPT |
| 2 | 开发阶段 | 数据库设计文档 | 数据存储数据存储结构、字段定义、查询逻辑结构、字段定义、查询逻辑 | 甲方书面确认 | PDF |
| 3 | 测试阶段 | 算法训练报告 | 模型精度验证记录、测试样例结果（mAP≥0.95） | 甲方书面确认 | PDF |
| 4 | 测试阶段 | 功能测试报告 | 含单元测试、压力测试、兼容性测试结果 | 甲方书面确认 | PDF |
| 5 | 验收阶段 | 源代码及文档 | 含二次开发接口说明、自定义编程脚本、模型文件 | 甲方书面确认 | ZIP 包 |
| 6 | 运维阶段 | 系统操作手册 | 含操作流程、故障处理、应急方案 | 甲方书面确认 | PDF |
| 7 | 运维阶段 | 培训材料 | 含算法开发手册、API 文档、常见问题集 | 甲方书面确认 | PDF+PPT |
| 8 | 验收阶段 | 验收报告 | 含功能验证结果、性能测试数据、交付物清单核对 | 甲乙双方签字确认 | PDF |

- 验收标准

| 指标 | 要求 | 测试方法 |
| --- | --- | --- |
| 功能完整性 | 覆盖所有检测对象与检测内容；支持所有核心功能（报警 / 报表 / 离线检测 / 模型扩展等）；判定标准配置灵活度≥95% | 需求跟踪矩阵核查；逐一验证功能点 |
| 系统稳定性 | 连续运行 72 小时无崩溃、无数据丢失；CPU 利用率≤80%，内存泄漏≤5MB / 天；非计划停机≤4 小时 / 年 | 压力测试工具监测；长时间连续运行测试 |
| 数据准确性 | 检测结果与人工复检一致性≥99.5%；数据上传延迟≤1 秒；报表数据无偏差 | 抽样对比分析（抽样量≥100 件）；数据核对 |
| 检测性能 | 检测速度、吞吐量、精度达标；多语言检测适配正常 | 实际样品测试；不同场景模拟测试 |
| 培训效果 | 技术人员 / 操作人员 / 管理员培训考核合格率 100% | 理论考试 + 实操考核 |
| 文档完整性 | 所有交付文档齐全、规范；源代码可正常运行；二次开发接口可使用 | 文档清单核对；源代码编译测试；接口调用测试 |

- 维保服务

- 服务内容

- 7×24 小时技术支持：提供电话、远程响应服务，解决系统运行中的故障与问题

- 季度巡检：上门进行系统健康检查、参数优化、数据备份验证（每次 2 人天）

- 紧急现场服务：重大故障时 2 小时内到达现场，4 小时内恢复系统运行

- 系统升级：提供 1 年免费在线增量升级服务，适配新业务需求与模型产品迭代

- 服务标准

| 优先级 | 响应时间 | 解决时间 | 达标率 | 服务记录要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1（重大故障：系统崩溃 / 无法检测） | ≤10 分钟 | ≤2 小时 | ≥95% | 每小时更新进度，故障解决后提交详细报告 |
| P2（一般故障：功能异常 / 数据异常 | ≤15 分钟 | ≤4 小时 | ≥90% | 每日提交处理报告，故障解决后归档 |
| P3（咨询 / 优化需求） | ≤24 小时 | ≤3 个工作日 | ≥98% | 提供书面回复与操作指导 |

- 培训计划

| 培训对象 | 内容 | 时长 | 考核方式 | 培训材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术人员 | 模型更新与调优、系统参数配置、二次开发接口使用、故障排查 | 5 天 | 理论考试 + 实操考核 | 算法开发手册、API 文档、源代码说明 |
| 产线操作人员 | 系统界面操作、检测流程、异常提示处理、人工复判操作 | 3 天 | 操作手册、常见问题集、培训视频 | 操作手册、常见问题集、培训视频 |
| 系统管理员 | 服务器维护、数据备份与恢复、用户权限管理、模型版本管理 | 2 天 | 方案设计评审 + 实操考核 | 运维手册、应急预案、数据库管理文档 |
| 质检主管 | 报表查询与分析、预警配置、不良品统计分析、操作日志审计 | 1 天 | 理论考试 + 案例分析 | 管理员操作手册、报表使用指南 |

- 变更控制

- 变更流程

- 提出变更：填写《变更申请表》（含原因、影响分析），提交评审小组

- 乙方响应：5 个工作日内提供变更方案（含费用 / 工期调整）

- 甲方确认：10 个工作日内审批，签署变更协议

- 执行变更：按调整后的计划实施，更新项目文档（SOW、计划、手册等）

- 争议解决

- 级：项目组内部协商（2 个工作日）

- 级：项目经理 / 总监会议（3 个工作日）

- 级：法律顾问介入（5 个工作日）

- 附件

- 说明书 遥控器 能效贴纸 AI检测需求方案V1.0

- 海尔说明书实物与美工图资料

（以下无正文）

| 甲方： （盖章） 甲方法人/授权人/代表： （签字） 年 月 日 | 乙方：供应商 （盖章） 乙方法人/授权人/代表： （签字） 年 月 日 |
| --- | --- |